AI 求职职位检索与回复助手
任务拆分计划（最终版）

依据《需求规格说明书》V1.0 优化  |  60 项任务  |  含逐项工时、阶段门禁与关键路径

| 文档版本 | V2.0 Final |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026-08-02 |
| 执行基线 | 1 名开发者；每工作日 6 小时有效工程时间；每周 5 个工作日 |
| 本地 MVP | 阶段 0-6：200 小时；承诺周期约 39 个工作日 / 7.5-8 周 |
| 完整路线 | 阶段 0-9：294-326 小时；约 11-13 周，另计平台审批或等待 |
| 第一数据源 | 50-200 条脱敏 CSV/JSON；SQLite + Chroma |
| 后期数据源 | 仅在合规 Go 决策后启用 BossJobSource |

估算口径：逐项工时为有效工程时间，包含实现、自测和必要文档，不含平台审批、账号等待、模型供应商故障等外部时间。对外承诺周期已统一加入约 15% 缓冲；若每日只能投入 3 小时，日历周期约翻倍。

# 1. 计划目标与最终决策

保留原计划 T0-01 至 T9-04 的全部 60 项任务，并使每项任务都有交付物、完成标准和估时。

阶段 0-6 是本地 MVP 的强制关键路径；阶段 7-9 为增强、合规数据源和作品集交付。

结构化过滤由 SQLite 执行，语义相关性由 Chroma 执行，LLM 只负责基于证据进行总结、分析与回复生成。

实时数据接入采用 Go/No-Go 门禁；不绕过登录、验证码、风控、反爬或平台访问限制。

阶段完成以可运行结果和验收证据为准，不以‘代码已写完’作为完成。

# 2. 估算假设、依赖与关键路径

| 项目 | 执行规则 |
| --- | --- |
| 产能 | 1 名开发者，每天 6 小时有效工程时间；会议、学习和环境等待不计入有效工时。 |
| 缓冲 | 阶段承诺周期统一增加约 15%；阶段 8 的平台审批与访问等待另计。 |
| 并行 | 单人开发不假设代码并行；阶段 8 外部等待期间可转做阶段 7 或阶段 9。 |
| 变更 | 新增需求先进入待办；只有阻塞当前验收时才调整阶段范围与工期。 |
| 完成 | 代码、测试、文档、演示/验收证据齐备，且阶段退出门禁满足。 |

关键路径：阶段 0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6。阶段 6 结束即可发布 v0.1-local-mvp；阶段 7 与 9 可随后执行；阶段 8 必须先完成合规 Go/No-Go，且不应阻塞本地 MVP 展示。

# 3. 总体路线图与大致完成时间

| 阶段 | 主题 | 有效工时 | 承诺周期 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 范围冻结与工程初始化 | 8h | 1.5 天 | 工程基线 |
| 1 | 数据模型与样本准备 | 30h | 6 天 | 可验证数据 |
| 2 | 存储与结构化搜索 | 30h | 6 天 | MVP-1 后端 |
| 3 | 向量索引与混合检索 | 30h | 6 天 | 语义检索 |
| 4 | 有证据的 RAG 回答 | 42h | 8 天 | MVP-2 核心 |
| 5 | Streamlit 交互闭环 | 34h | 6.5 天 | 可演示应用 |
| 6 | 测试、异常与本地 MVP 交付 | 26h | 5 天 | v0.1 发布 |
| 7 | 历史记录、Redis 与体验增强 | 28h | 5.5 天 | MVP-3 |
| 8 | BOSS 数据源调研与合规接入 | 48-80h | 9-15.5 天* | 实时版可选 |
| 9 | 部署与作品集整理 | 18h | 3.5 天 | 公开演示 |

* 阶段 8 周期不含平台审批、授权、账号状态或访问策略等待；No-Go 时该阶段以替代方案和风险记录作为交付。

| 里程碑 | 包含阶段 | 累计有效工时 | 建议完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1：可靠职位检索工具 | 0-2 | 68h | 约第 2.5-3 周 |
| M2：RAG 核心成立 | 0-4 | 140h | 约第 5.5 周 |
| M3：本地 MVP 发布 | 0-6 | 200h | 约第 7.5-8 周 |
| M4：增强/作品集版本 | 0-7、9 | 246h | 约第 9.5 周 |
| M5：完整路线 | 0-9 | 294-326h | 约第 11-13 周 + 外部等待 |

# 4. 阶段 0：范围冻结与工程初始化

| 阶段目标 | 建立可维护、可测试、可替换数据源的工程骨架，冻结本地 MVP 边界。 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 无 |
| 有效工时 | 8 小时 |
| 大致周期 | 约 1.5 个工作日（含 15% 缓冲） |
| 退出门禁 | 仓库能安装、启动和运行测试；配置中无密钥；JobSource 接口可被本地实现替换。 |

| 编号 | 执行步骤与交付物 | 完成标准 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0-01 | 冻结第一版范围 形成 docs/mvp_scope.md，确认单用户、Streamlit、本地 CSV/JSON、SQLite、Chroma、一个 LLM 与一个 Embedding；列明首版不做实时采集、登录、多账号和自动投递。 | 范围与需求文档一致；新增需求进入待办而非直接插入当前迭代。 | 1h |
| T0-02 | 初始化仓库与环境 创建 Git 仓库、venv、requirements.txt、.gitignore、.env.example、README 骨架和基础启动命令。 | 全新环境可按 README 安装依赖；仓库扫描不到 API Key。 | 2h |
| T0-03 | 建立目录与接口契约 建立 models、sources、repositories、services、prompts、ui、tests 等目录；定义 JobSource、JobRepository、Retriever、LLMService 的最小接口。 | LocalFileJobSource 可实例化；上层不依赖具体数据源实现。 | 3h |
| T0-04 | 确定错误、日志与配置约定 划分数据、存储、检索、模型和用户输入错误；统一日志字段、用户提示和配置加载方式。 | 开发日志与用户提示可区分；错误不暴露密钥或堆栈。 | 2h |

# 5. 阶段 1：数据模型与样本准备

| 阶段目标 | 建立统一、可验证、可追溯的职位数据底座。 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 阶段 0 |
| 有效工时 | 30 小时 |
| 大致周期 | 约 6 个工作日（含 15% 缓冲） |
| 退出门禁 | 50-200 条脱敏样本可从 CSV/JSON 导入、清洗和去重；核心解析测试通过。 |

| 编号 | 执行步骤与交付物 | 完成标准 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1-01 | 定义职位领域模型 定义 JobPosition、Company、JobRequirement、UserProfile、AIAnswer；明确字段类型、必填/可空、未知与解析失败状态。 | 有效样本可通过校验；无效样本返回具体字段错误，不伪造默认值。 | 4h |
| T1-02 | 准备脱敏样本与数据字典 整理 50-200 条 CSV/JSON 职位样本，覆盖城市、薪资、学历、经验、缺失值、重复值和异常格式；编写字段字典。 | 样本覆盖测试边界且不含真实账号、聊天记录或个人隐私。 | 5h |
| T1-03 | 实现 LocalFileJobSource 统一 CSV/JSON 读取入口，完成编码、列名映射、批量读取和原始来源记录，输出领域模型或明确错误。 | 同一职位从 CSV 与 JSON 读取后的核心字段一致。 | 4h |
| T1-04 | 实现 Pandas 清洗管线 标准化空格、缺失值、薪资区间、经验、学历、日期、技能列表和异常格式；输出清洗报告。 | 解析失败字段保留明确状态；清洗结果可重复生成。 | 8h |
| T1-05 | 实现去重与来源追踪 按职位 ID、详情 URL，或公司+岗位+城市的稳定组合去重；保留 source、source_url、published_at、collected_at。 | 重复导入不产生重复职位；每条结果可回溯原始记录。 | 4h |
| T1-06 | 编写数据单元测试 覆盖薪资/日期解析、缺失值、异常输入、去重、CSV/JSON 一致性和清洗报告。 | 核心函数测试全部通过；失败样例具有确定预期。 | 5h |

# 6. 阶段 2：存储与结构化搜索

| 阶段目标 | 先完成不依赖大模型的准确筛选、排序、分页和详情读取。 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 阶段 1 |
| 有效工时 | 30 小时 |
| 大致周期 | 约 6 个工作日（含 15% 缓冲） |
| 退出门禁 | SQLite 可重复导入；城市、薪资、经验、学历等组合筛选与人工预期一致。 |

| 编号 | 执行步骤与交付物 | 完成标准 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| T2-01 | 设计 SQLite 模式与迁移 建立 jobs、companies、job_requirements 等表；设置主键、唯一约束、外键和常用查询索引；提供初始化脚本。 | 数据库可从空目录创建；重复导入不会生成重复记录。 | 5h |
| T2-02 | 实现 JobRepository 封装新增、更新、批量写入、按 ID 查询和列表查询；定义事务边界，不让界面直接操作 SQL。 | 服务层仅通过接口完成职位列表和详情读写。 | 5h |
| T2-03 | 实现组合条件筛选 支持关键词、城市、岗位类别、薪资、经验、学历和发布时间；明确空值和区间相交规则。 | 对应 AC-02；每个单条件与常见组合条件结果准确。 | 7h |
| T2-04 | 实现排序与分页 支持发布时间、薪资和基础相关度排序；设置 page、page_size 和最大返回数量。 | 分页稳定、不重复不漏项；界面不会一次加载全部数据。 | 4h |
| T2-05 | 实现职位详情服务 按职位 ID 聚合职位、公司、要求和来源字段；保留缺失状态与采集时间。 | 本地数据版本满足 AC-03；不存在的 ID 返回明确错误。 | 4h |
| T2-06 | 编写仓储与搜索测试 覆盖建库、重复导入、城市、薪资、经验、学历、多条件、分页、排序和无结果。 | 数据库测试可隔离运行；结果与固定预期一致。 | 5h |

# 7. 阶段 3：向量索引与混合检索

| 阶段目标 | 在结构化条件不被绕过的前提下，支持自然语言语义检索。 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 阶段 2 |
| 有效工时 | 30 小时 |
| 大致周期 | 约 6 个工作日（含 15% 缓冲） |
| 退出门禁 | 固定评测集可重复运行；结构化过滤准确；主要语义问题能命中相关职位并回查原始证据。 |

| 编号 | 执行步骤与交付物 | 完成标准 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| T3-01 | 设计索引文本与元数据 组合岗位名称、职责、要求、加分项和技术栈；元数据保留职位 ID、城市、薪资、学历、版本与内容哈希。 | 每个向量文档可反查 SQLite 原始职位；字段来源清晰。 | 4h |
| T3-02 | 接入 Embedding 并锁定版本 选择中文效果和成本合适的 Embedding；配置批量、超时与重试；记录模型名、维度和版本。 | 同一配置可重建兼容索引；模型变化会触发重建提示。 | 4h |
| T3-03 | 实现 Chroma 索引生命周期 支持首次构建、增量更新、删除失效记录和全量重建；以职位 ID+内容哈希避免重复向量。 | 职位新增、更新、删除后索引与 SQLite 一致。 | 5h |
| T3-04 | 实现结构化过滤+语义检索 先由 SQLite 得到候选职位 ID，再在候选集合中执行 Chroma 相似度检索；返回 top-k、分数和原始职位。 | 城市、薪资等硬条件不会被语义结果绕过；空候选不调用向量检索。 | 7h |
| T3-05 | 建立检索评测集 设计至少 20 个查询，覆盖精确条件、语义表达、同义词、无结果和冲突条件；标注期望命中。 | 评测数据版本化；每个查询有预期职位或预期为空。 | 5h |
| T3-06 | 调优与记录检索参数 比较 top-k、最低分数、索引文本和排序融合规则；记录命中率、失败案例和最终配置。 | 关键查询达到约定目标；调整前后结果可比较。 | 5h |

# 8. 阶段 4：有证据的 RAG 回答

| 阶段目标 | 只根据检索证据和用户明确资料生成可追溯回答，并处理拒答、缺失与注入风险。 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 阶段 3；需可用 LLM 配置 |
| 有效工时 | 42 小时 |
| 大致周期 | 约 8 个工作日（含 15% 缓冲） |
| 退出门禁 | RAG 回归集通过；回答含职位/字段依据；无证据不编造；领域外问题稳定拒答。 |

| 编号 | 执行步骤与交付物 | 完成标准 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| T4-01 | 封装 LLMService 与配置 集中管理模型、API 地址、超时、温度、密钥、重试和可测试的模型替身。 | 模型可替换；API Key 仅从环境变量读取；超时可控。 | 3h |
| T4-02 | 定义证据上下文模式 将检索结果序列化为稳定上下文，含证据编号、职位 ID、字段、来源链接、采集时间和用户资料来源。 | 每段上下文可回查；长度受预算控制；未知字段不进入事实陈述。 | 4h |
| T4-03 | 编写并版本化 RAG Prompt 要求模型区分事实、分析和建议，只使用给定证据；定义回答结构、缺失信息规则和禁止事项。 | Prompt 有版本号和测试样例；不要求模型凭常识补全职位事实。 | 5h |
| T4-04 | 实现可验证证据引用 将回答中的证据编号映射回职位 ID/名称、字段和来源链接；输出前校验引用合法性。 | 对应 FR-08、AC-04；引用不存在时阻止或降级该回答。 | 4h |
| T4-05 | 实现领域边界门控 用规则优先、模型兜底判断求职/招聘相关性；领域外问题直接返回标准回复，不进入检索。 | 娱乐、闲聊和无关知识稳定触发 AC-05；相关边界问题不被误拒。 | 3h |
| T4-06 | 实现信息不足与无结果处理 检索为空、证据矛盾、字段不足或用户资料不足时，列出缺失信息与下一步补充项。 | 不会伪造福利、薪资、岗位要求、承诺或录用概率。 | 3h |
| T4-07 | 实现岗位匹配分析 对 UserProfile 与岗位要求逐项比较，输出匹配点、缺口、风险和可执行准备建议。 | 每个结论均对应用户资料或岗位字段；不虚构用户经历。 | 6h |
| T4-08 | 实现招聘者回复草稿 生成可编辑的简洁回复；已知信息可直接使用，未知信息保留明确占位符并提示用户确认。 | 草稿不含虚构技能、经历、薪资承诺或可用时间。 | 5h |
| T4-09 | 建立 RAG 安全与回归测试 覆盖有答案、无答案、矛盾证据、领域外、引用错误、提示词注入和模型超时；支持离线校验与少量在线评测。 | 关键场景有固定通过标准；失败原因可定位到检索、Prompt 或输出校验。 | 9h |

# 9. 阶段 5：Streamlit 交互闭环

| 阶段目标 | 完成“搜索 -> 详情 -> AI 问答 -> 查看依据”的可演示用户流程。 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 阶段 2-4 |
| 有效工时 | 34 小时 |
| 大致周期 | 约 6.5 个工作日（含 15% 缓冲） |
| 退出门禁 | 三条固定演示路径端到端通过；加载、空结果、失败与配置缺失状态都有明确反馈。 |

| 编号 | 执行步骤与交付物 | 完成标准 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| T5-01 | 搭建应用与页面状态骨架 建立搜索、结果、详情和问答区域；定义 session_state 中允许保存的页面状态。 | 应用可启动；刷新与切换页面不会丢失关键选择或发生循环重载。 | 3h |
| T5-02 | 实现搜索控件与参数校验 提供关键词、城市、薪资、经验、学历和发布时间筛选；校验区间与空值。 | 控件参数与服务接口一一对应；非法组合在调用前提示。 | 5h |
| T5-03 | 展示结果列表 展示职位、公司、城市、薪资、经验、学历、更新时间、匹配摘要和分页。 | 对应 FR-04；长文本与缺失值不破坏浏览；排序结果稳定。 | 5h |
| T5-04 | 展示职位详情与来源 展示职责、要求、加分项、公司、来源、采集时间和缺失字段状态，并支持从列表进入/返回。 | 本地版本满足 AC-03；来源链接与职位 ID 可见。 | 5h |
| T5-05 | 接入问答、匹配与回复建议 把当前职位、候选结果和用户资料传入 RAG；展示回答、引用和需补充信息。 | 回答依据可展开查看；切换职位后上下文不串用。 | 6h |
| T5-06 | 补齐加载、错误与降级状态 覆盖加载中、无结果、数据失败、向量库失败、模型失败、配置缺失、重试与本地降级。 | 对应 FR-10；界面不显示敏感配置或原始堆栈。 | 4h |
| T5-07 | 固化端到端演示脚本 准备职位搜索、岗位匹配、招聘者回复三条固定路径和演示数据；记录操作步骤与预期。 | 每条路径可从冷启动连续完成，并保留截图/结果作为验收证据。 | 6h |

# 10. 阶段 6：测试、异常与本地 MVP 交付

| 阶段目标 | 把“可演示”提升为“可安装、可验证、可回归、可交接”的 v0.1 本地 MVP。 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 阶段 0-5 |
| 有效工时 | 26 小时 |
| 大致周期 | 约 5 个工作日（含 15% 缓冲） |
| 退出门禁 | MVP 验收记录签署；关键测试全绿；新环境按 README 启动；发布 v0.1-local-mvp。 |

| 编号 | 执行步骤与交付物 | 完成标准 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| T6-01 | 统一异常处理与可观测性 补齐文件、数据库、向量库、模型和网络异常的分类、日志字段、用户提示、关联 ID 和有限重试。 | 错误信息指出原因类别与下一步动作；日志可定位问题且不泄密。 | 4h |
| T6-02 | 执行敏感信息与隐私检查 检查 .env、Git 历史、日志、样本、测试和截图；移除真实账号、简历、聊天记录和密钥。 | 自动与人工检查均未发现凭据或个人敏感信息。 | 3h |
| T6-03 | 运行完整自动测试 运行数据、数据库、筛选、检索、领域判断、引用校验和关键 UI/服务集成测试；记录覆盖范围。 | 关键测试全部通过；非阻塞失败有负责人、原因和截止时间。 | 5h |
| T6-04 | 执行 MVP 验收与缺陷收敛 按 AC-02、AC-04、AC-05 和本地替代版 AC-01/AC-03/AC-06 验收；记录证据、缺陷和复测结果。 | 阻塞级缺陷为 0；未通过项明确进入后续版本。 | 5h |
| T6-05 | 完善 README 与运维说明 写明架构、安装、环境变量、数据导入、索引构建、启动、测试、故障排查、成本与已知限制。 | 一台干净环境可按文档完成安装、启动和最小验证。 | 5h |
| T6-06 | 冻结并发布 v0.1-local-mvp 记录代码、依赖、模型、Embedding、Prompt、样本和评测集版本；生成发布说明与标签。 | 后续版本可与 v0.1 的功能和评测结果比较。 | 4h |

# 11. 阶段 7：历史记录、Redis 与体验增强

| 阶段目标 | 在本地 MVP 稳定后增加多轮记忆、收藏、历史和可复用回复能力。 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 阶段 6；Redis 为可选依赖 |
| 有效工时 | 28 小时 |
| 大致周期 | 约 5.5 个工作日（含 15% 缓冲） |
| 退出门禁 | 会话隔离、TTL、历史删除和 Redis 降级测试通过；核心搜索与单轮问答不依赖 Redis。 |

| 编号 | 执行步骤与交付物 | 完成标准 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| T7-01 | 保存可清理的业务历史 使用 SQLite 保存搜索条件、查看职位和 AIAnswer；定义保留期限、查询和删除入口。 | 用户可查看、筛选和删除本地历史；删除后无孤立引用。 | 6h |
| T7-02 | 加入短期会话记忆 使用 Redis List/Stream 保存最近 10-20 条消息；设置 session_id、TTL（建议 24 小时）和每次写入续期。 | 追问可引用当前会话；超期数据自动清理；消息数量有上限。 | 6h |
| T7-03 | 加入收藏职位 保存收藏状态、备注和时间，只关联职位 ID；处理职位失效或删除状态。 | 收藏不复制整份职位；可取消并保留一致性。 | 4h |
| T7-04 | 加入可审查的回复模板 保存常用模板，允许引用岗位字段生成草稿；未知信息使用占位符，支持预览和编辑。 | 模板不会自动填造信息；用户确认后才用于最终文本。 | 5h |
| T7-05 | 测试隔离、TTL 与降级 验证 session_id 隔离、条数限制、TTL 续期、并发写入和 Redis 不可用时的降级。 | 不同会话不串话；断开 Redis 后搜索和单轮问答仍可用。 | 7h |

# 12. 阶段 8：BOSS 数据源调研与合规接入

| 阶段目标 | 在不绕过登录、验证码、风控或访问限制的前提下，评估并接入可持续的数据获取方式。 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 阶段 6；T8-01 Go 后才能继续 T8-02~T8-07 |
| 有效工时 | 48-80 小时（不含外部审批/等待） |
| 大致周期 | 约 9-15.5 个工作日 + 外部等待 |
| 退出门禁 | 获得书面 Go/No-Go；若 Go，实时版 AC-01/AC-03/AC-06 通过；若 No-Go，保留本地/用户导入方案并关闭自动接入。 |

| 编号 | 执行步骤与交付物 | 完成标准 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| T8-01 | 合规与可行性 Go/No-Go 核对平台条款、公开接口、robots/访问规则、展示用途、数据保存与频率；记录法律/平台风险和允许边界。 | 形成可审计的 Go/No-Go 结论；不合规或不确定时停止自动采集。 | 8-16h |
| T8-02 | 验证被允许的访问方案 优先验证官方/允许接口、用户主动导出或低频人工辅助方式；用最小样本记录成功率和限制。 | 不绕过验证码、登录、风控或访问限制；方案可重复验证。 | 6-10h |
| T8-03 | 实现 BossJobSource 适配器 在既有 JobSource 契约下实现列表读取，记录搜索条件、来源、采集时间和访问状态；由功能开关控制。 | 上层搜索、RAG 与 UI 无需重写即可切换或关闭数据源。 | 8-12h |
| T8-04 | 实现详情解析与结构变化检测 解析职位描述、要求、公司和招聘方公开字段；保留原始引用；对缺失和结构变化显式标记。 | 实时版岗位详情满足 AC-03；解析失败不会产生假数据。 | 8-12h |
| T8-05 | 接入既有清洗、存储与索引 把实时数据送入阶段 1-3 的清洗、去重、SQLite 和 Chroma 更新流程；定义更新与失效策略。 | 同一职位更新而非重复插入；来源、时间和内容版本可追溯。 | 6-8h |
| T8-06 | 加入访问保护与失败降级 设置低频访问、超时、有限重试、登录失效检测、结构告警、熔断和本地数据回退。 | 对应 AC-06；失败时不无限重试，并向用户解释当前数据状态。 | 6-10h |
| T8-07 | 执行实时数据验收 重新执行 AC-01、AC-03、AC-06；检查字段完整率、重复率、采集时间、失败率与错误提示。 | 通过后实时数据源仅作为可选功能发布；未通过则保持关闭。 | 6-12h |

# 13. 阶段 9：部署与作品集整理

| 阶段目标 | 提供可稳定演示、可解释设计选择、无敏感信息且不过度宣称的项目版本。 |
| --- | --- |
| 前置依赖 | 阶段 6；可与阶段 7/8 的非阻塞工作穿插 |
| 有效工时 | 18 小时 |
| 大致周期 | 约 3.5 个工作日（含 15% 缓冲） |
| 退出门禁 | 目标环境可访问；演示脚本通过；架构、评测、限制和隐私边界可清楚说明。 |

| 编号 | 执行步骤与交付物 | 完成标准 | 估时 |
| --- | --- | --- | --- |
| T9-01 | 准备可公开演示数据 制作脱敏职位样本、用户资料样本和固定演示查询；标明数据为样例及更新时间。 | 公开仓库不含个人信息、平台凭据或误导性的实时声明。 | 4h |
| T9-02 | 补充架构、评测与决策说明 说明结构化过滤/向量检索分工、证据引用、适配层、降级、测试指标和关键取舍。 | 面试或评审时可用证据解释设计选择，而非只展示界面。 | 4h |
| T9-03 | 部署演示版本并验证配置 选择本地或支持 Streamlit 的环境；配置密钥、存储、启动、健康检查和最小监控。 | 目标环境稳定访问；密钥不进入前端；冷启动步骤明确。 | 6h |
| T9-04 | 记录限制与发布演示清单 写明数据实时性、平台规则、模型风险、样本范围、成本和非自动投递边界；固化演示前检查。 | 项目介绍不夸大功能、实时性、数据真实性或录用效果。 | 4h |

# 14. 阶段执行与状态管理规则

| 规则 | 执行方式 |
| --- | --- |
| 任务状态 | 仅使用待开始、进行中、阻塞、待验收、已完成；每项任务保留产出链接与验收证据。 |
| 每日推进 | 一次只推进一个主要任务；先完成可运行的最小切片，再补测试、异常和文档。 |
| 阶段评审 | 核对任务完成标准、运行演示、测试结果、风险变化和下一阶段输入；未过门禁不得标记阶段完成。 |
| 工期更新 | 实际工时偏差超过 25% 时，记录原因并重估剩余同类任务，不回填美化历史数据。 |
| 缺陷优先级 | 阻塞流程/数据错误/证据伪造为 P0；主要功能降级为 P1；体验与非关键优化为 P2。 |
| 范围变更 | 新增功能进入后续版本；只有安全、合规或当前验收阻塞项可进入当前阶段。 |

# 15. 风险、触发条件与缓解措施

| 风险 | 触发信号 | 应对与停止条件 |
| --- | --- | --- |
| BOSS 合规/访问风险 | 条款不允许、验证码/风控出现、访问结构频繁变化 | 立即停止自动访问；执行 T8-01 Go/No-Go；保留本地文件或用户主动导入方案。 |
| 检索看似相关但违反硬条件 | 返回错误城市、薪资或学历职位 | SQLite 先产生候选 ID；Chroma 仅在候选中排序；用固定查询回归。 |
| RAG 编造或引用失效 | 回答出现不存在的字段/职位或无效证据号 | 结构化上下文、引用白名单、输出校验；无证据时降级为信息不足。 |
| 模型/Embedding 供应商变化 | 模型下线、维度变化、成本或延迟异常 | 接口隔离、版本锁定、超时/重试；Embedding 变化触发索引重建。 |
| 隐私和密钥泄露 | 日志、截图、样本或 Git 中出现敏感信息 | 阶段 6 强制扫描与人工复核；立即轮换密钥并清理可公开材料。 |
| 工期失控 | 连续两项任务超估 25% 或出现新技术学习阻塞 | 缩小当前切片、记录 ADR/问题单、重估同类任务；不得牺牲测试与证据约束。 |

# 16. 需求与验收追踪矩阵

| 需求 | 对应任务 | 验收时点 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 实时职位读取 | T0-03、T1-03、T8-01~T8-07 | 阶段 8；本地替代版在阶段 1/6 |
| FR-02 职位详情读取 | T2-05、T5-04、T8-04、T8-07 | 本地版阶段 5/6；实时版阶段 8 |
| FR-03 职位搜索 | T2-03、T2-04、T3-04、T5-02 | 阶段 5/6 |
| FR-04 结果展示 | T5-03、T5-04 | 阶段 5/6 |
| FR-05 匹配分析 | T4-07、T5-05 | 阶段 5/6 |
| FR-06 AI 回复生成 | T4-01~T4-04、T4-08、T5-05 | 阶段 5/6 |
| FR-07 领域边界 | T4-05、T4-09 | 阶段 4/6 |
| FR-08 证据引用 | T3-01、T4-02、T4-04 | 阶段 4/6 |
| FR-09 历史记录 | T7-01~T7-05 | 阶段 7 |
| FR-10 异常提示 | T0-04、T5-06、T6-01、T8-06 | 逐阶段；阶段 6/8 复验 |

| 验收项 | 主要验证阶段 | 通过证据 |
| --- | --- | --- |
| AC-01 实时岗位读取 | 阶段 8；本地替代版阶段 1/6 | 带基础字段、来源和获取时间的结果列表 |
| AC-02 职位搜索 | 阶段 2、5、6 | 固定筛选用例与期望结果一致 |
| AC-03 岗位详情解析 | 阶段 2、5、8 | 职责/要求/公司等字段及缺失提示 |
| AC-04 AI 有依据回复 | 阶段 4、5、6 | 回答与职位/字段引用可双向核对 |
| AC-05 领域外拒答 | 阶段 4、6 | 固定领域外查询返回标准拒答 |
| AC-06 异常处理 | 阶段 5、6、8 | 错误原因、可执行建议和降级结果 |

# 17. 本地 MVP 完成定义（Definition of Done）

| 方面 | 完成标准 |
| --- | --- |
| 数据 | CSV/JSON 可导入、校验、清洗、去重并写入 SQLite；错误字段不被伪造；来源可追溯。 |
| 搜索 | 城市、薪资、经验、学历等结构化筛选准确；自然语言查询能返回相关职位。 |
| RAG | 回答只依据检索结果和用户资料；引用职位/字段；无数据或证据冲突时明确说明。 |
| 边界 | 领域外问题返回标准拒答；不生成虚构经历、欺骗性包装或无依据录用判断。 |
| 界面 | 可完成搜索、分页、详情、问答、匹配分析、回复建议和依据查看的完整演示。 |
| 质量 | 关键 pytest 全部通过；固定检索/RAG 回归集可重复执行；阻塞级缺陷为 0。 |
| 异常 | 文件、数据库、向量库、模型和配置失败都有可理解提示、日志和适当降级。 |
| 安全 | API Key、真实简历、账号、聊天记录和个人信息不进入仓库、日志或公开演示数据。 |
| 交付 | README 可指导干净环境完成安装、配置、导入、建索引、启动和测试；已知限制清楚。 |
| 版本 | 发布 v0.1-local-mvp，并记录代码、依赖、模型、Prompt、样本和评测集版本。 |

建议停靠点：阶段 0-2 完成后可展示可靠的职位检索工具；阶段 3-4 完成后可展示有证据的 RAG 核心；阶段 5-6 完成后应发布本地 MVP。不要等待 BOSS 数据源完成后才验收或展示成果。